## Cronograma
ÍNDICE | TAREFA | INÍCIO | DURAÇÃO | TÉRMINO
1 | PLANEJAMENTO DO PROJETO | 2024-08-07 | 49 | 2024-09-25
1.1 | Gerenciamento de integração | 2024-08-07 | 49 | 2024-09-25
1.1.1 | Definição do projeto | 2024-08-07 | 7 | 2024-08-14
1.1.2 | Definção da equipe do projeto | 2024-08-07 | 14 | 2024-08-21
1.1.3 | Definição do gerente de projeto | 2024-08-07 | 1 | 2024-08-08
1.1.4 | Definição dos skateholders | 2024-08-07 | 14 | 2024-08-21
1.1.5 | Criação do Termo de Abertura do Projeto | 2024-08-21 | 35 | 2024-09-25
1.2 | Gerenciamento do escopo | 2024-08-21 | 35 | 2024-09-25
1.2.1 | Definição do escopo | 2024-08-21 | 14 | 2024-09-04
1.2.2 | Criação da Estrutura Analítica do Projeto | 2024-09-04 | 21 | 2024-09-25
1.3 | Gerenciamento do cronograma | 2024-08-21 | 35 | 2024-09-25
1.3.1 | Definir as atividades | 2024-08-21 | 7 | 2024-08-28
1.3.2 | Estimar as durações | 2024-08-28 | 7 | 2024-09-04
1.3.3 | Desenvolver o cronograma | 2024-09-04 | 21 | 2024-09-25
1.4 | Gerenciamento dos custos | 2024-09-04 | 21 | 2024-09-25
1.4.1 | Estimar os custos | 2024-09-04 | 7 | 2024-09-11
1.4.2 | Determinar o orçamento | 2024-09-11 | 14 | 2024-09-25
1.5 | Gerenciamento da qualidade | 2024-08-28 | 28 | 2024-09-25
1.5.1 | Planejar o gerenciamento de qualidade | 2024-08-28 | 14 | 2024-09-11
1.5.2 | Criação do checklist de qualidade | 2024-09-11 | 14 | 2024-09-25
1.6 | Gerenciamento de recursos | 2024-08-07 | 49 | 2024-09-25
1.6.1 | Planejamento de recursos humanos | 2024-08-07 | 7 | 2024-08-14
1.6.2 | Aquisição de recursos | 2024-08-07 | 14 | 2024-08-21
1.6.3 | Desenvolvimento de equipe | 2024-08-07 | 49 | 2024-09-25
1.7 | Gerenciamento de comunicações | 2024-09-04 | 14 | 2024-09-18
1.7.1 | Planejamento do gerenciamento de comunicações | 2024-09-04 | 14 | 2024-09-18
1.8 | Gerencimento de riscos | 2024-09-04 | 21 | 2024-09-25
1.8.1 | Planejamento do gerenciamento de riscos | 2024-09-04 | 7 | 2024-09-11
1.8.2 | Indentificação de riscos | 2024-09-04 | 7 | 2024-09-11
1.8.3 | Análise de riscos | 2024-09-04 | 7 | 2024-09-11
1.8.4 | Planejamento de respostas a riscos | 2024-09-11 | 14 | 2024-09-25
1.9 | Gerenciamento das Aquisições | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-02
1.9.1 | Planejamento do gerenciamento das aquisiões | 2024-09-25 | 7 | 2024-10-02
1.10 | Gerenciamento das partes interessadas | 2024-08-07 | 28 | 2024-09-04
1.10.1 | Indentificação das partes interessadas | 2024-08-07 | 14 | 2024-08-21
1.10.2 | Planejamento do engajamento das partes interessadas | 2024-08-21 | 14 | 2024-09-04
2 | DESENVOLVIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO | 2024-09-25 | 56 | 2024-11-20
2.1 | Prototipagem | 2024-09-25 | 35 | 2024-10-30
2.1.1 | Wireframes | 2024-09-25 | 14 | 2024-10-09
2.1.2 | Mockup | 2024-10-02 | 14 | 2024-10-16
2.1.3 | Protótipos | 2024-10-16 | 14 | 2024-10-30
2.2 | Design do produto | 2024-09-25 | 35 | 2024-10-30
2.2.1 | UI/UX Design | 2024-09-25 | 35 | 2024-10-30
2.2.2 | Estilo Visual | 2024-09-25 | 35 | 2024-10-30
2.3 | Desenvolvimento | 2024-10-30 | 21 | 2024-11-20
2.3.1 | Arquitetura | 2024-10-30 | 21 | 2024-11-20
2.3.2 | Integração | 2024-10-30 | 21 | 2024-11-20
2.4 | Testes | 2024-10-30 | 21 | 2024-11-20
2.4.1 | Planos de testes | 2024-10-30 | 7 | 2024-11-06
2.4.2 | Casos de testes | 2024-11-06 | 7 | 2024-11-13
2.4.3 | Relatórios de bugs | 2024-11-13 | 7 | 2024-11-20
2.5 | Lançamento | 2024-11-06 | 14 | 2024-11-20
2.5.1 | Documentação do usuário | 2024-11-06 | 14 | 2024-11-20
| Máximo | 45511
45616
Formulas:
TÉRMINO = SUM([INÍCIO],[DURAÇÃO])

## Orçamento
Item | Total
Despesas com Tecnologia | 800
Internet | 800
Aquisição de software | 0
Aquisção de equipamentos eletrônicos | 0
Recursos humanos | 15000
Despesas com mão-de-obra | 15000
Outros custos | 2000
Água | 500
Luz | 1500
Telefone | 500