## Planilha1
Estrutura da Matriz de Riscos
Identificação do Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Nivel de Risco | Estrátegia de Mitigação
Site com mal desempenho | Um site mal otimizado pode ter tempos de carregamento lentos, o que afeta negativamente a experiência do usuário e o ranking nos motores de busca. Garantir que o site seja rápido e responsivo é essencial. | ALTA | ALTA | MEDIA | Certifique-se de que todas as imagens estejam comprimidas sem perder qualidade. Remova scripts desnecessários e minimize arquivos CSS e JavaScript. Implementar técnicas de cache pode melhorar a velocidade do site. Verifique se o servidor tem capacidade suficiente para suportar o tráfego.
Escopo do Projeto | Mudanças frequentes no escopo do projeto podem levar a atrasos e custos adicionais. Definir claramente os objetivos e requisitos do projeto desde o início ajuda a evitar desvios. | ALTA | MÉDIA | ALTA | Estabeleça claramente o que o projeto pretende alcançar. Isso ajuda a manter o foco e a direcionar os esforços. Detalhe as características e funcionalidades dos produtos ou serviços que serão entregues. Isso ajuda a evitar ambiguidades e garante que todos saibam exatamente o que será entregue.
Navegadores Incompatíveis | O site deve ser compatível com diferentes navegadores e dispositivos. Testar o site em várias plataformas é importante para garantir uma experiência consistente para todos os usuários | MÉDIA | MÉDIA | BAIXO | Certifique-se de que seu site está seguindo os padrões web estabelecidos, como HTML5 e CSS31. Isso ajuda a garantir que o site funcione corretamente na maioria dos navegadores modernos. Realize testes extensivos em diferentes navegadores e versões para identificar possíveis problemas de compatibilidade.
Fazer Manutenções | Após o lançamento, o site requer manutenção contínua para corrigir bugs, atualizar conteúdo e implementar novas funcionalidades. Planejar para a manutenção contínua é fundamental para a longevidade do site. | ALTA | ALTA | ALTA | Tem que ter programadores o tempo todo para ficar de olho em algum BUG que aparecer.
Custo da Produção | Estimar incorretamente os custos pode levar a problemas financeiros. É importante ter um orçamento realista e considerar todos os possíveis gastos, incluindo desenvolvimento, hospedagem e manutenção | BAIXO | ALTA | ALTA | Utilize plataformas de construção de sites que oferecem planos acessíveis e recursos adequados às suas necessidades. Revise seu inventário de plugins e ferramentas. Desative ou remova aqueles que não são essenciais para o funcionamento do site e por último garantir que a equipe esteja bem treinada e eficiente no uso das ferramentas e plataformas escolhidas. Isso pode reduzir erros e aumentar a produtividade.